第四届中国杭州大学生创业大赛

组织方案

(送审稿)

大赛组委会办公室

2014年10月31日

目   录

一、大赛简介	3

二、大赛宗旨	3

三、赛事安排	3

四、主要活动	5

五、参赛对象及要求	5

（一）参赛对象	5

（二）参赛要求	5

六、大赛奖励及扶持措施	6

（一）大赛奖励	6

（二）大赛政策	7

七、大赛组织构成	9

（一）大赛主办及承办、协办和支持单位	9

（二）组织架构	10

（三）大赛特邀顾问	11

八、大赛相关服务	11

（一）辅导对接服务	11

（二）赛后跟踪服务	11

（三）后勤保障服务	12

一、大赛简介

中国杭州大学生创业大赛是由杭州市人民政府主办，面向全国内地、港澳台地区及海外高校,通过吸引全国优秀大学生创业项目来杭参赛，促成优秀参赛项目在杭落地转化的创业赛事。大赛自2008年起每两年举办一届，现已成功举办了三届，共吸引了5215个项目报名参赛，共促成133个优秀项目在杭落地转化，成立大学生创业企业137家，2013年度营业收入累计达2.4亿元，获得创业投资达3000万元。涌现了浩浪集团、格训科技、瓦瑞科技等一批优秀的大学生创业企业。大赛已成为国内知名的大学生创业赛事，对于进一步打响大学生创业的杭州品牌，发挥了十分积极的作用。

- 二、大赛宗旨

根据赛事计划，今年将全面启动第四届中国杭州大学生创业大赛。本届大赛以“吸引全国优秀大学生团队来杭创业，培育我市大学生创业企业做大做强”为宗旨，以推进我市信息经济、智慧经济发展为重点，通过整合创业资源，提升项目质量，强化行业对接，吸引全国更多的创业人才和项目来杭创业，助推我市经济转型升级。

- 三、赛事安排

本届大赛分“成长组”和“实践组”两个组别进行，于2014年11月上旬启动，2015年5月底进行总决赛。具体安排如下：

1.大赛启动：2014年11月上旬

举行大赛新闻发布会，启动创业大赛。

2.宣传发动报名：2014年11月上旬—2015年3月下旬

“成长组”：2014年11月上旬—2015年1月中旬，组织发动参赛团队报名参赛。

“实践组”：2015年2月上旬—2015年3月下旬，组织发动参赛团队报名参赛。

3.预赛：2015年1月下旬—2015年4月上旬

“成长组”：2015年1月下旬，组织专家对参赛项目进行网络评审，评选出400强入围复赛。

“实践组”：2015年4月上旬，组织专家对参赛项目进行网络评审，评选出100强入围复赛。

4.复赛：2015年3月下旬—2015年5月下旬

“成长组”：2015年3月下旬，安排专家集中评审400强参赛项目文本，评选出100强入围决赛。

“实践组”：2015年5月下旬，邀请复赛参赛团队抵达杭州参加复赛，通过复赛答辩决出50强项目入围决赛。

5.决赛：2015年5月下旬

“成长组”：邀请决赛参赛团队抵达杭州参加决赛，通过决赛答辩决出大赛前六强及二、三等奖；前六强项目团队参加总决赛。

“实践组”：50强项目团队参加决赛，通过决赛答辩决出大赛前五强及二、三等奖；前五强项目团队参加总决赛。

6.总决赛：2015年5月下旬

总决赛在浙江工业大学（朝晖校区）举行。“成长组”前六强、“实践组”前五强共11个项目团队参加总决赛，分别决出“成长组”和“实践组”的特等奖和一等奖，并举行颁奖仪式。

- 四、主要活动

赛事期间，为提高参赛项目的质量，促进项目对接，还将举办两项活动。

1.中国杭州大学生创业大赛创业项目对接会：2015年5月下旬

组织我市大学生创业园、科技孵化器，电子商务、文化创意、IT等各类产业园区与参赛项目团队对接洽谈，宣传相关产业扶持政策，促进更多的优秀项目在杭落地转化。同时，邀请我市的投融资机构、天使投资人、私募股权基金等参会洽谈，为参赛项目团队提供投融资对接等服务。

2.黑马训练日：2015年5月下旬

邀请知名黑马导师及黑马大师兄对入围决赛的参赛团队进行培训辅导。

- 五、参赛对象及要求

- （一）参赛对象

参赛对象为内地全日制普通高校、港澳台地区高校及海外高校的在校大学生和毕业五年内的大学生，海外高校大学生须为中国留学生或留学回国人员。“成长组”参赛团队核心成员须为在校大学生或2013年及以后毕业的大学生。“实践组”参赛者须为2010年—2012年期间毕业的大学生。

- （二）参赛要求

1.参赛团队要求

（1）“成长组”以创业团队形式参赛，团队成员人数原则上不超过10人，参加决赛的必须是团队核心成员，且人数不超过3人。若参赛项目已在杭州市工商行政管理部门注册成立企业，则必须由团队核心成员担任该企业的法定代表人，且团队核心成员出资总额不低于注册资本的30%。

（2）“实践组”以创业团队或企业形式参赛，参加决赛的必须是项目主要负责人或企业法定代表人。若参赛项目已成立企业，则参赛企业的大学生创业团队核心成员（毕业5年内的大学生）的出资总额应不低于注册资本的30%。

2.参赛项目要求

（1）大赛鼓励以杭州市2013年产业发展导向目录中的鼓励发展类项目为选题项目。

（2）参赛项目中所提出的产品和服务，可以是参赛者参与或经授权的发明创造、专利技术或课外制作，也可以是一项可能研发实现的概念产品或服务。参赛团队核心成员必须对其参赛项目拥有合法的知识产权或使用权（授权）。

（3）参赛项目应以准备在杭落地转化或已在杭落地转化为基础，通过创业（商业）计划书完整地阐述项目的技术、市场前景、经营策略、资金需求，并展示团队的成员和未来规划。

- 六、大赛奖励及扶持措施

- （一）大赛奖励

1.“成长组”：设特等奖2名，一等奖4名，二等奖12名，三等奖32名。特等奖奖金3万元，一、二、三等奖金分别为2万元、1万元、5000元。获奖项目于大赛结束一年内在我市注册成立企业，符合黑马会入会条件的企业创始人，可推荐免费获得黑马会会员资格。

2.“实践组”：设特等奖2名，一等奖3名，二等奖15名，三等奖30名，不设奖金。获特等奖和一等奖者可获得黑马训练营课程体验资格，获奖项目团队可获得黑马会会员资格。

3.设立大赛优秀组织奖35个，每个奖金为3000元。设立组织动员特别贡献奖若干个、组织动员优秀奖20个，优秀指导老师20名。

- （二）大赛政策

1.2014年“创青春”全国大学生创业大赛和2014年“创青春”浙江省大学生创业大赛中，获得“挑战杯”大学生创业计划竞赛全国金奖和浙江省“挑战杯”大学生创业计划竞赛特等奖的项目报名参赛的，可直接入围“成长组”决赛；获得创业实践挑战赛全国金奖和创业实践挑战赛浙江省特等奖的项目报名参赛的，可直接入围“实践组”复赛，且均不占用复赛和决赛名额。

2.“成长组”400强参赛项目和“实践组”100强项目在我市注册成立的企业，可免于评审，直接申请享受大学生创业资助资金，并按照《杭州市大学生创业大赛项目无偿资助资金操作办法》，分别给予不低于5万元和8万元的无偿资助。参赛项目在大赛结束前已获杭州市大学生创业资助资金且额度低于本办法规定资助标准的，可重新提出申请，予以补足差额。

资助标准：特等奖项目20万元，一等奖项目15万元，二、三等奖项目10万元，“实践组”100强非获奖项目8万元，“成长组”400强非获奖项目5万元。（实施单位：市人力社保局、市财政局）

3.“成长组”400强参赛项目和“实践组”获奖项目在我市注册成立的企业，符合条件的，可优先推荐参加杭州市杰出创业人才培育计划培育对象评选、参加杭州大学生创业学院培训，并推荐“海大基金”、“涌泉基金”及“黑马基金”等创业投资机构进行考察投资辅导。（实施单位：市人力社保局）

4.获奖项目在我市注册成立的企业，符合杭州市科技型初创企业培育工程（含“雏鹰计划”、“青蓝计划”）要求的，优先列入杭州市科技型初创企业培育工程（含“雏鹰计划”、“青蓝计划”）培育，经专家评审后享受相关扶持政策。（实施单位：市科委）

5.对有意向来杭落地转化的获奖项目，优先推荐入驻杭州市大学生创业园、科技孵化器、各相关产业园区，并享受相关扶持政策。（实施单位：市人力社保局、市科委、市商务委、市文创办、市经信委、市旅委）

6.对获奖的项目团队，优先向有关创业投资机构推荐。为鼓励创投机构对大学生优秀项目的投资，对在杭落户并获得创业投资机构投资的项目，杭州市科技专项资金优先予以资助。（实施单位：市科委）

7.对在杭落地并获得创业投资的初创期项目，由杭州市，区、县（市）创业投资引导基金按照创业投资企业实际投资额30％以内的比例优先跟进投资，具体按照《关于杭州市创业投资引导基金管理办法的通知》（杭政办函〔2010〕313号）精神执行。（实施单位：市发改委）

8.对获奖的留学人员参赛项目，优先推荐参加杭州市留学人员在杭创业资助项目评审，并优先予以资助。（实施单位：市人力社保局）

9.需要申请银行贷款的获奖项目，组委会办公室将向政府设立的担保机构优先推荐。（实施单位：市科委）

10. 获奖项目在我市注册成立的企业，符合我市电子商务、文化创意、信息技术、旅游休闲、服务外包等相关行业扶持政策条件的，优先予以资助。（实施单位：市商务委、市文创办、市经信委、市旅委）

- 七、大赛组织构成

- （一）大赛主办及承办、协办和支持单位

主办单位：杭州市人民政府

承办单位：杭州市委人才工作领导小组办公室、杭州市人力资源和社会保障局、杭州市人民政府新闻办公室、杭州市发展与改革委员会、杭州市经济和信息化委员会、杭州市旅游委员会、杭州市教育局、杭州市科学技术委员会、杭州市公安局、杭州市财政局、杭州市商务委员会、杭州市人民政府金融工作办公室、杭州日报报业集团、杭州市文化创意产业办公室、杭州市人民政府国内经济合作办公室、杭州文广集团、杭州市十大产业办公室、共青团杭州市委

协办单位：创业家传媒、赛伯乐（中国）投资

特别支持单位：浙江省学生联合会、浙江工业大学

支持单位：杭州人才市场、杭州市创业投资服务中心、杭州大学生创业联盟、有关高校创业社团、投融资机构、大学生创业园及科技孵化器等。

- （二）组织架构

大赛组委会是大赛议事决策的最高领导机构，负责大赛组织活动中重要工作的决策，组织协调落实大赛所需资源。大赛组委会由市政府领导、组委会各成员单位及协办单位负责人构成。

组委会下设组委会办公室（综合组）、宣传组、评审组、对接组等四个工作部门，在组委会的领导下，负责本次大赛的具体执行工作。

组委会办公室（综合组）：由市人力社保局牵头，市委人才办、市财政局、市公安局、市教育局、团市委配合，负责组委会各部门的整体组织协调工作，并做好组织宣传发动、后续跟踪服务、大赛后勤保障、大赛经费保障、安全保卫及交通保障工作。组委会办公室的日常工作由市人才服务局负责。

宣传组：由市政府新闻办牵头，市人力社保局、团市委、杭报集团、杭州文广集团配合，负责大赛前期宣传、全程赛事报道工作和中央及省市媒体的联系工作。

评审组：由市科委牵头，市金融办、市发改委、市人力社保局、团市委、创业家传媒等相关部门配合，负责成立本届大赛评审团、制订大赛评审规则、邀请大赛评委、组织大赛评审、配备创业导师、组织发动投融资机构等参加“中国杭州大学生创业大赛创业项目对接会”，共同做好大赛后续跟踪服务工作。

对接组：由市经合办和市十大产业办牵头，市商务委、市经信委、市旅委、市文创办配合，负责拟定大赛相关产业配套扶持政策、组织发动各相关产业园区参加“中国杭州大学生创业大赛创业项目对接会”、推荐参赛项目与各产业园区对接等工作。

- （三）大赛特邀顾问

本届大赛将邀请赛伯乐（中国）投资董事长兼总裁朱敏先生和《创业家》杂志总编牛文文先生担任大赛特邀顾问。

- 八、大赛相关服务

- （一）辅导对接服务

1.预赛结束后，为“成长组”400强参赛团队和有意向来杭落地转化的项目团队配备创业导师，进行创业指导。对未入围400强的参赛团队反馈评审意见。

2.复赛结束后，针对入围“成长组”决赛100强项目团队，由“海大基金”和“涌泉基金”重点跟进和辅导对接。

- （二）赛后跟踪服务

大赛结束后，重点对“成长组”前400强项目团队和“实践组”前100强项目团队进行后续跟踪服务。

1.建立项目专人联系制度，定期回访参赛项目团队，及时掌握项目运行情况。

2.兑现落实大赛各项奖励及政策，做好参赛团队申请大赛无偿资助资金及其他配套政策的相关工作。

3.继续对已落地和有意向落地的项目团队配备创业导师，进行创业指导。

4.向各大产业园、大学生创业园、科技孵化器、创业投资机构推荐优秀参赛项目团队。

5.举办黑马会沙龙、大赛优惠政策实施说明会、大赛落地企业人才招聘会、创业辅导会等活动，为创业企业提供资金解决办法、人才招聘服务和创业经验传授等。

- （三）后勤保障服务

1.对来杭参加复赛和决赛答辩的市外参赛团队，由大赛组委会负责在杭参赛期间的食宿。

2.对参加“成长组”决赛答辩的市外参赛团队，由大赛组委会给予适当的交通补助。

附件：1.第四届中国杭州大学生创业大赛组委会及各工作组成员名单

2.第四届中国杭州大学生创业大赛各阶段工作安排

附件1

第四届中国杭州大学生创业大赛

组委会及各工作组成员名单

组  委  会：

主  任:  徐立毅 （市政府常务副市长）

副主任： 谢双成 （市政府副市长）

陈红英 （市政府副市长）

成   员: 郭禾阳 （市人力社保局局长）

楼建忠 （市委人才办副主任）

陆政品 （市委宣传部副部长)

周  晔 （市政府新闻办副主任）

娄仲良 （市发改委副主任）

楼倻捷 （市经信委副主任）

孙  喆 （市旅委副主任）

肖  锋 （市教育局副局长）

寿伟义 （市科委副主任）

徐柏林 （市公安局副局长）

谢  永 （市财政局副局长）

黄菊火 （市人力社保局副局长）

吴锡根 （市商务委副主任）

俞伟英 （市金融办副主任）

鲍一飞 （杭报集团副总编辑）

徐文霞 （市经合办副主任）

李  黎 （杭州文广集团副总经理）

马  骏 （市十大产业办副主任）

吴洁静 （团市委副书记）

钱  斌 （市人才服务局局长）

王  洋 （创业家传媒园区合作部浙江区负责人）

夏  鼎 [赛伯乐（中国）投资副总裁]

组委会下设办公室 (综合组)、宣传组、评审组和对接组，钱斌兼任办公室（综合组）主任（组长），高越蔚（市财政局）、许寅（市公安局）、王小豪（团市委）任副主任（副组长）；周晔兼任宣传组组长，鲍一飞、李黎兼任副组长；寿伟义兼任评审组组长，李宝军（市金融办）、王晚霞(市发改委)、潘学冬（市科委）任副组长；徐文霞兼任对接组组长，张少华（市十大产业办）、周俊昌（市经合办）任副组长。各组成员由相关单位选派。

附件2

第四届中国杭州大学生创业大赛

各阶段工作安排

1.大赛筹备阶段

制订大赛组织活动方案；更新改版大赛网站和报名系统；拟定大赛相关文件及大赛邀请函；制作大赛宣传片、联系媒体和网站宣传；成立大赛评审团、拟订大赛评审规则。

2.大赛宣传发动报名阶段

举行大赛新闻发布会；通过全国性平面媒体、知名网站、微信等渠道进行大赛宣传推广，在杭州电视台相关频道播出大赛宣传片，开设大赛新闻专栏；赴C9高校、全国“挑战杯”大学生创业计划竞赛决赛现场及部分省市的重点高校开展宣传活动；重点邀请“985”及“211”工程重点高校及浙江省内高校参赛团队来杭参赛；审核确认参赛团队的网上报名信息。

3.赛事阶段

（1）预赛

建立大赛创业导师库；组织专家对参赛项目进行网络评审，并给参赛团队反馈评审意见；网上公示复赛参赛团队。

（2）复赛

联系通知复赛参赛团队寄送创业（商业）计划书文本，回收整理参赛材料；为需要创业导师的团队配备导师，进行创业辅导；组织“成长组”参赛项目文本评审；网上公示“成长组”决赛参赛团队；通知“实践组”复赛参赛团队来杭参加复赛；组织“实践组”参赛团队晋级培训和答辩评审；向“海大基金”和“涌泉基金”等机构投资者推荐优秀项目进行对接辅导。

（3）决赛

联系通知决赛参赛团队来杭参加决赛答辩；落实决赛答辩会场及会场氛围营造、外部宣传等相关事宜；招募及培训决赛阶段志愿者；接待决赛（外地）参赛团队；落实总决赛现场相关事宜；邀请领导、总决赛评委及嘉宾；组织决赛和总决赛答辩，举行颁奖仪式；组织举办“黑马训练日”；组织举办“中国杭州大学生创业大赛创业项目对接会”，邀请大学生创业园、科技孵化器、产业园、投融资机构等与参赛项目团队进行洽谈对接。

4.后续跟踪服务阶段

制作大赛电视片，在杭州电视台综合频道等电视媒体上播出；建立项目专人联系制度，定期回访项目团队，及时掌握项目运行情况；兑现落实大赛各项奖励及政策，做好获奖团队申请大赛无偿资助资金及其他配套政策的相关工作；继续为已落地和有意向落地项目团队配备创业导师，进行创业指导；向各产业园、大学生创业园、创业投资机构、孵化器推荐有意向在杭落地转化的项目团队；举办大赛获奖项目优惠政策实施说明会、大赛落地企业人才招聘会、大赛落地企业及意向落地参赛团队创业辅导培训会；举办创业沙龙等。